ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Проект: Разработка аналога «Сбербанк Онлайн — Много Денег»

Цель проекта:

Внести изменения в готовый проект, обновить интерфейс и пользовательское управление, а также улучшить условия получения денежных средств, оформления карт и организацию поддержки без использования ботов.

Срок реализации: 2 года 5 месяцев

Модель жизненного цикла: Спиральная модель (гибкая, с управлением рисками), паралельный метод внедрения

1. Задачи для внедрения

Требуеется выполнить:

- Анализ требований,

формирование команды,

утверждение бюджета.

- Разработка архитектуры, моделей данных и структуры API.

- Создание MVP с базовыми функциями (регистрация, авторизация, переводы).

- Обновление условий и внесение изменений в пользовательский интерфейс по результатам прошлой версии и отзывов пользователей.

- Реализация механизмов шифрования, Wipe & Rebuild, сегментации данных.

- Проведение функционального и нагрузочного тестирования.

- Проведение приёмочных испытаний,

деплой и

обучение персонала.

2. Структура проекта внедрения

Команда проекта:

- Менеджер проекта — общее руководство и взаимодействие с заказчиком.

- Архитектор — проектирование системной архитектуры.

- Специалист по безопасности — контроль и обеспечение безопасности данных.

- Аналитик банковского сектора — определение и формализация бизнес-требований.

- Руководитель команды — управление разработчиками и тестировщиками.

- Разработчики (10+) — реализация функционала и интеграций.

- Тестировщики — обеспечение качества, безопасности и стабильности работы системы.

- Администраторы (до 500) — техническая поддержка и обслуживание клиентов.

Заказчик: Президент Королевства Камбоджа — компетентный IT-специалист, предоставляющий чёткое техническое задание.

Организационная структура внедрения:

- Управляющий комитет (заказчик + менеджер проекта).

- Технический совет (архитектор, аналитик, тимлид).

- Рабочие группы по разработке, тестированию и внедрению.

- Отдел сопровождения и обратной связи с пользователями.

3. Создание и анализ рабочего плана

| № | Этап | Основные работы | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка проекта | Анализ требований, формирование команды, утверждение бюджета | 2 мес. | Менеджер проекта, аналитик |
| 2 | Проектирование | Разработка архитектуры, моделей данных, API-структуры | 4 мес. | Архитектор, аналитик |
| 3 | Разработка прототипа | Создание MVP с базовыми функциями (регистрация, авторизация, переводы) | 5 мес. | Разработчики |
| 4 | Тестирование и обратная связь | Функциональное и нагрузочное тестирование | 3 мес. | Тестировщики |
| 5 | Основная разработка | Обновление условий, вненесения изменений в пользовательском интерфейсе по результам прошлой рабочей версии и обратной связи | 8 мес. | Разработчики |
| 6 | Безопасность и интеграция | Реализация шифрования, Wipe & Rebuild, сегментация данных | 5 мес. | Архитектор, безопасник |
| 7 | Финальное тестирование и внедрение | Приёмочные испытания, деплой, обучение персонала | 3 мес. | тестировщики |
| 8 | Поддержка и сопровождение | Обновления, мониторинг, устранение уязвимостей | Постоянно | Администраторы, разработчики |

4. Управление рисками

| № | Потенциальный риск | Вероятность | Влияние | Меры снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задержка сроков разработки | Средняя | Высокое | Предусмотреть еженедельные отчеты оп выполнение тз, планирование работ которые могут выполнятся не зависимо от главной задачи |
| 2 | Ошибки в интеграции с Госуслугами | Средняя | Среднее | Договориться о совместном тестировании с тех.службой Госуслуг |
| 3 | Перегрузка серверов | Средняя | Высокое | Масштабирование, создан резервный сервер на случай перегрузок |
| 4 | Сбои при обновлениях | Средняя | Среднее | Тестирование |
| 5 | Изменения требований заказчика в процессе развития проекта | Средняя | Высокое | Использование спиральной модели, фиксация изменений |

5. Диаграмма Ганта (текстовая форма)

Этапы проекта распределены на 29 месяцев, включая подготовку, проектирование, разработку, тестирование, интеграцию, внедрение и последующую поддержку. Каждая итерация спиральной модели предусматривает анализ рисков, сбор обратной связи и корректировку требований.